## Sheet1
KẾ HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN DỰ ÁN GAME COWBOY DEFEND
STT | Giai đoạn | Mô tả |  |  |  | Thời gian hoàn thành Task | Tiến độ | Ghi chú
|  | CT | Công việc | Thời gian (Ngày) | Chuyển giao
1 | Giai đoạn 1 - Tìm Resource, phân tích kĩ bản design | 1 | Tìm resouces âm thanh, ảnh, các partical có thể sử đụng để xây dựng bản prototype | 1 | Việt | 16/10/2015 | 0% | Tận dụng resouce của hero cowboy, tìm thêm một số resource về hình ảnh và âm thanh
|  | 2 | Phân tích về hành vi của các nhân vật, các đối tượng chính trong game, xây dựng sơ đồ lớp, sơ đồ kế thừa của các đối tượng trong Game | 1 | Sang
|  | 3 | Sau khi tìm được resouces + có bản phân tích về các nhân vật -> tiền hành thảo luận vào giao task | 0.5 | Sang - Việt - Yên
|  | 4 | Việt Trainning về partical cho Sang | 0.5 | Viêt
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2 | Giai đoạn 2 - Hoàn thành bản Prototype | 1 | Design các lớp căn bản: BaseObject… | 1 | Sang | 16/11/2015 | 0%
|  | 2 | Design UI Căn bản | 1 | Việt
|  | 3 | Design lớp Gun: + Gun sẽ chia thành 2 loại: BigGun, SmallGun + BigGun: Súng do người chơi điều khiển + SmallGun: Súng tự động bắn + Số lượng súng làm sẽ bàn lại | 3 | Sang
|  | 4 | Design lớp Enemy: + Xây dựng lớp BaseEnemy + Design các loại Enemy + AI của enemy theo bản design | 3 | Việt
|  | 5 | Design lớp Tower: + AI theo bản design | 1 | Sang
|  | 6 | Gắn âm thanh và partical để cho Game nó sinh động | 0.5 | Việt
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3 | Giai đoạn 3 - Bổ sung tính năng | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15